## Risk Map
RISK MAP — PAWRISE CARE
MATRICE PROBABILITÉ × IMPACT
P ↓ / I → | 1 Insignifiant | 2 Mineur | 3 Modéré | 4 Majeur | 5 Critique
5 Quasi certain
4 Probable |  | R06 R11 | R13 |  | R01 R02
3 Possible |  |  | R05 R14 | R03 R04 R09 R12 | R07
2 Peu probable |  |  |  | R08 R10
1 Rare
🔴 CRITIQUE ≥15 🟠 ÉLEVÉ 9–14 🟡 MODÉRÉ 5–8 🟢 FAIBLE 1–4 Score = P × I
REGISTRE DES RISQUES
# | Catégorie | Risque |  |  |  | P | I | Score
R01 | Technique | Capteur FC non fiable sur animal |  |  |  | 4 | 5 | 20
R02 | Technique | Bus factor 1 firmware — Cyril seul sur le hardware IoT |  |  |  | 4 | 5 | 20
R03 | Technique | Données entraînement insuff. — modèle IA peu fiable |  |  |  | 3 | 4 | 12
R04 | Technique | GPS latence / dérive — temps réel non garanti |  |  |  | 3 | 4 | 12
R05 | Technique | BLE perte connexion collier-mobile |  |  |  | 3 | 3 | 9
R06 | Technique | Dépassement budget API LLM |  |  |  | 4 | 2 | 8
R07 | Légal | LLM génère conseil médical erroné — responsabilité jur. |  |  |  | 3 | 5 | 15
R08 | Légal | Non-conformité RGPD données santé animale |  |  |  | 2 | 4 | 8
R09 | Marché | Vétérinaire partenaire unique — rupture partenariat |  |  |  | 3 | 4 | 12
R10 | Marché | Faible adoption — propriétaires pas prêts à payer |  |  |  | 2 | 4 | 8
R11 | Marché | Concurrence déjà positionnée (Whistle, Tractive) |  |  |  | 4 | 2 | 8
R12 | Humain | Départ ou indisponibilité d'un membre clé |  |  |  | 3 | 4 | 12
R13 | Planning | Sous-estimation charge firmware — dérapage calendaire |  |  |  | 4 | 3 | 12
R14 | Planning | Retard prototype collier (composants / impression 3D) |  |  |  | 3 | 3 | 9